台灣大學「NTU 1983 30重聚」活動籌備會議第三次會議紀錄

- 時間：101年 10月 20日（星期六）下午 2時 00分至5時00分。

- 地點：台灣大學第一行政大樓第三會議室

- 主席：胡湘麒 （Vincent）                                記錄：吳旭山

- 出席：見簽到簿。

- 主席致詞：

- 經第二次籌備會議(101.10.05)推舉電機系胡湘麒同學擔任活動總召。

- 晚會舉辦之時間及地點：循往例「於在校生畢業典禮日當晚，利用原場地」舉辦「30重聚」活動；因此本活動晚會將於明年（102年）6月15日 晚上6時整，在台大綜合體育館（又名台大新體）舉辦。

- 感謝林莉學姊大力協助指導及參加本屆活動籌備會議。

- 本次會議多數成員未參加第一、二次會議，請在場代表自我介紹。

- 本次會議討論重點: （1）規劃102年6月15日晚會活動籌備小組成員之分配

（2）至今失聯系所之強力連繫工作分配

（3）架設”NTU 1983”網站以利於日後溝通及資料傳遞

六、討論各項議題

1.林莉學姊：請增加會議記錄一職，及確認例行開會日期，以便參與人員工作安排。

主席答覆:每月第三周之周六下午開會，請大家事先排入行程，吳旭山擔任紀錄。

2.主席:關於網站部分，本人將委請林永松教授(台大資管系教授)製作平台，同時

參考NTU 1982的網站，其中包含：當時流行之中英文歌曲的介紹及相片的

收集，相片部分則依各學院分類上傳製作。因此本屆在102年6月15日前，

須建制一個平台做為本屆的資訊交流站。日後會將各次開會紀錄及相關內

容一併PO到此平台上，供大家瀏覽。

3.王之亮：目前已有NTU1983 Facebook社團，歡迎有興趣熱忱的同學擔任管理員，

協助將各系的同學加入到此社團，目前本FB有180多名成員。但FB令人困

擾的問題是缺少架構性，歡迎有興趣同學加入共同製作。

林莉學姊架設的四年級部落格網站（www.4thgrader.net）相當完整，歡迎

上網瀏覽。

另建議所有同學名字改採中英文並列，以利於社團成員彼此的辨識。建議網

站架設先沿用1982的舊架構。

4.主席:林永松教授及葉嗣平同學兒子可擔任網站平台建立及維護，此外可在平台

中增設個人文章發表區（不涉及政治等敏感議題），將能蓄積活動能量。

如要加入NTU1983社團，請在Facebook中鍵入關鍵名詞”NTU1983”即可。

聯絡組的基本成員是每位系代表，其工作內容是：聯絡系際及單一學院事務、

催繳相片及收取參加晚會費用等工作。

5.莊勝榮：各系代表可考慮－於102年6月15日前後同時舉辦各系的聯誼活動與

本次大型晚會一併通知，可增加有意願參加晚會的人數。

6.陳雅薰：各系人數及校友個人通訊資料可上網查詢或更正。

其步驟為：

連結台灣大學網站→校友→校友聯絡室→校友聯絡→校友更新資料。

輸入學號(b＋以前學號6碼＋00），密碼：個人身份證號碼。

請注意：今年10月1日已實施個資法要注意需經當事人同意方能傳遞

對方個人資料，相關之切結書可與陳雅薰聯絡取得。

7.主席：目前尚有考古系、地理系、農推系、畜牧系及獸醫系沒有聯絡人，急需各

位協助強力找出聯絡人!!!

獸醫：陳怡全協尋；考古：胡湘麒協尋；地理及農推：法律系同學協尋。

8.主席：工作小組大致分為 (1)活動企劃組：負責活動形式策畫、紀念品設計及活

動流程控制等；(2)聯絡網路組：負責聯絡同學及架設網路；(3)財務行政

組：掌控經費運用、募集經費等。各小組成立之後，再制定工作行程表。

目前階段性的任務是將失聯人員找回，有賴各系代表努力。

9.王之亮：大家在積極聯絡同學時，不能只靠目前所擁有的窗口，例如FB工具部

分需將同學list出來，加入好友，必要時須代位執行，方能聯絡上。

10.高美惠：聯絡代表需要多少人？

主席：聯絡組中，除系代表外，每一學院至少一人，以控管各院之聯絡狀況。

11.小組分工名單：　（重要訊息）

聯絡網路組：文學院：眭澔平；

理學院：陳善欽、高甫仁；

法學院：林天財、吳旭山；

商學系：時崇德；

醫學院：林珊翡；

工學院：林永松、賀華谷；

農學院：滕慧蘭、(辛炳隆，李明芬此二位尚待徵詢)

活動企劃組：洪友崙、莊勝榮、屠乃瑋、陳貞美、陳怡全、洪坤榮、林清富、

陳善欽、藍雅惠、眭澔平；

另增祕書組：（配合總召胡湘麒於召開各項會議時，各事務性質工作之協助）

趙啟超、林珊翡、時崇德、高美惠、吳旭山。

12.下次（第四次）會議日期：101年11月17日，地點：台灣大學第一行政大樓第

一會議室。校友會陳雅薰小姐及胡湘麒同學助理Andy，於會前將發email 給大

家，以便確認人數。

七、散會